Приложение 4

к Комплексу мер

План-график мероприятий, направленных на реализацию Комплекса мер по модернизации системы

общего  образования в Вологодской области в 2012 году

| № № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. |  |
|  | Информирование органов местного самоуправления в сфере образования, общеобразовательных учреждений о Комплексе мер на 2012 год | Х |  |  |  | Департамент образования области |
|  | Разработка планов закупок оборудования, аттестации учителей, повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей, привлечения молодых педагогов в общеобразовательные учреждения и обсуждение этих планов с педагогической общественностью | Х |  |  |  | Департамент образования области |
|  | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий в соответствии с ФГОС начального и основного общего образования | Х | Х | Х |  | Департамент образования области |
|  | Аттестация педагогических работников, повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников и руководителей | Х | Х | Х | Х | Департамент образования области |
|  | Проведение закупки оборудования, транспортных средств, учебников, спортивного инвентаря |  | Х | Х | Х | Департамент образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
|  | Проведение капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений |  | Х | Х | Х | Департамент образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
|  | Обучение руководителей и специалистов общеобразовательных учреждений мониторингу | Х |  |  |  | Департамент образования области |
|  | Согласование графиков повышения зарплаты учителей с органами местного самоуправления в сфере образования | Х |  |  |  | Департамент образования области |
|  | Подготовка и представление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Департамент образования Вологодской области отчетов по реализации Комплекса мер за 2012 год |  |  |  | Х | Департамент образования области |
|  | Анализ реализации Комплекса мер в 2012 году |  |  |  | Х | Департамент образования области |
|  | Подготовка и представление в Минобрнауки России отчетов по реализации Комплекса мер за 2012 год |  |  |  | Х | Департамент образования области |
|  | Проведение аналитического совещания по реализации Комплекса мер за 2012 год |  |  | Х |  | Департамент образования области |
|  | Проведение аналитического совещания по реализации проекта с участием федеральных экспертов |  |  |  | Х | Департамент образования области |