Утверждаю:

Директор МОУ «Средняя

общеобразовательная школа №1»

__________ Г.В.Антонова

Приказ от _______ № ____

План деятельности рабочей группы по  введению и реализации ФГОС НОО в

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2011-2012 г.

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в 2011-2012 г.

Задачи:

    - Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня ОУ.

    - Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2011-2012 г.

    - Создание условий для реализации ФГОС НОО в 2011-2012 г.

    - Обобщение опыта по реализации ФГОС НОО за 2011-2012 г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение |  |  |
| 1.1. | Подготовить публичный отчет учреждения , в том числе в части готовности учреждения к введению ФГОС НОО | Август 2011 | Директор |
| 1.2. | Организация деятельности рабочей группы учреждения | Август 2011 | Зам. директора по УВР |
| 13. | Организация участия педагогического коллектива в Федеральном мониторинге введения ФГОС НОО | В течение года | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 1.4. | Анализ предложений федерального, регионального и муниципального уровня о конкурсах, грантах для ОУ и педагогов | В течение учебного года | Зам. директора по УВР рабочая группа |
| 1.5. | Участие в семинарах-совещаниях и вебинарах регионального и муниципального уровня по вопросам реализации ФГОС НОО | В соответствии с планом-графиком департамента и управления образования | Зам. директора по УВР рабочая группа |
| 1.6. | Проведение совещаний и педагогических советов о ходе реализации ФГОС НОО в учреждения | В соответствии с планом работы учреждения | Директор рабочая группа |
| 1.7. | Внутришкольный контроль выполнения требований ФГОС нового поколения. | Октябрь, декабрь, март и май | Зам. директора по УВР |
| 1.8. | Организация работы с материально-ответственными лицами, закрепленными за новым оборудованием школы (заключение договоров, порядок хранения и использования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.) | К моменту поступления техники в учреждение | Зам. директора по АХЧ |
| 1.9. | Организация совместных мероприятий с дошкольными образовательными учреждениями | Октябрь 2011 - март 2012 | Зам. директора по УВР рабочая группа |
| 1.10. | Подведение итогов реализации ФГОС НОО | Июнь 2012 | Директор рабочая группа |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 2.1. | Ознакомление с Уставом школы работников школы и родителей. | Август-сентябрь 2012 | Директор, секретарь |
| 2.2. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов | Август-сентябрь 2012 | Директор, классный руководитель 1 класса |
| 2.3. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | В течение учебного года | Зам. директора по УВР рабочая группа |
| 2.4. | Анализ исполнения нормативных документов работниками учреждения: - Положение о портфолио ученика; - Положение о портфолио учителя; - Положение о НСОТ; - Положение о системе оценивания и оценки обучающихся; - Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; - должностные инструкции учителей начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО. | В течение учебного года, май 2012 | Директор рабочая группа |
| 2.5. | Внесение корректив в нормативно-правовые документы учреждения по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1 и 2 классов. | Май – июнь 2012 | Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 2.6 | Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. | Май – июнь 2012 | Зам. директора по УВР, педагоги рабочая группа |
| 2.7. | Разработать рабочие программы по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта для 2 класса | Май – июнь 2012 | Зам. директора по УВР, рабочая группа, |
| 2.8. | Ознакомление с должностной инструкцией учителя начальных классов 1 класса 2012-2013 уч.г. | Июнь 2012 | Секретарь |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Приобретение УМК, методической литературы по ФГОС НОО | Май – июнь 2012 | Библиотекарь, зам. директора по УВР, рабочая группа, |
| 3.2. | Проверка обеспеченности учителей начальных классов методическими рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД | До 1 сентября | Рабочая группа, |
| 3.3. | Анализ материально-технической базы школы с учетом закупок предыдущих лет и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО | Декабрь 2011 | Зам. директора по АХЧ |
| 3.4. | Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2012, плана закупок на 2012г. | Декабрь 2011 | Директор |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |
| 4.1. | Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС (круглый стол или/и анкетирование) | В соответствии с планом работы учреждения | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 4.2. | Составление заявки на обучение на региональном уровне педагогических работников ОУ: учителей начальных классов будущих первоклассников, учителей предметников, учителей первых классов по использованию ИКТ, педагогов дополнительного образования, психолога | Апрель 2012 | Зам. директора по УВР |
| 4.3. | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС | Апрель 2012 | Зам. директора по УВР рабочая группа |
| 5. | Информационное обеспечение |  |  |
| 5.1. | Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом | В течение учебного года | Зам. директора по УВР рабочая группа |
| 5.2. | Организация работы учителей для родительской общественности на сайте учреждения | В течение учебного года | Зам. директора по УВР программист |
| 5.3. | Сопровождение разделов (страничек) сайта гимназии по вопросам ФГОС | В соответствии с регламентом и планом работы сайта учреждения (но не реже чем 2 раза в месяц) | Зам. директора по УВР программист рабочая группа |
| 5.4. | Проведение разъяснительной работы с родителями обучающихся в свете ФГОС НОО нового поколения. | Август 2011 - апрель 2012 | Зам. директора по УВР рабочая группа |
| 5.5. | Размещение материалов на школьном стенде «ФГОС нового поколения» | В течение учебного года | Педагог - организатор |
| 5.6. | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников | В течение учебного года | Учителя начальных классов |
| 5.7. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам гимназии, сайту учреждения | В течение учебного года | рабочая группа |
| 5.8. | Размещение на сайте публичного отчета учреждения | Август 2012 | Директор |
| 5.9. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО | Апрель-май 2012 | Зам. директора по УВР, классные руководители/ |
| 6. | Методическое обеспечение |  |  |
| 6.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по всем предметам начальных классов (по каждому УУД с учетом выбранных УМК) | Июнь 2012 | Директор, рабочая группа |
| 6.2. | Создание медиатеки | В течение учебного года | ШМО учителей начальных классов рабочая группа |
| 6.3. | Проведение методических семинаров ФГОС в учреждения | В течение учебного года | Методобъединения рабочая группа |
| 6.4. | Организация индивидуального консультирования учителей | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 6.5. | Подготовительные мероприятия к введению английского языка во 2-м классе: - посещение учителями английского языка занятий в 1 классе; - обсуждение содержания ООП НОО с учетом решения в будущем вопроса преемственности в преподавании английского языка в основной школе; - изучение учителем английского языка результатов мониторинга метапредметных и личностных достижений обучающихся 1 класса. | апрель 2012 г.- май 2012 г. | Учителя английского языка, учитель 1 класса |