План-график введения федерального государственного образовательного стандарта  (ФГОС) 
начального общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1я» 2010-2011 уч. г.

| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Содержание работы |  | Ответственный |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Декабрь 2010г. |  | Разработка и утверждение положения о рабочей группе. Создание рабочей группы по введению ФГОС. | Директор |
| Декабрь 2010 г. |  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в школе | Директор |
| Декабрь 2010г.– март 2011г., |  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения. | Рабочая группа |
| Апрель 2011 г. |  | Обсуждение на педагогическом совете и родительском комитете основной образовательной программы начального общего образования школы | Директор |
| Апрель 2011 г. |  | Принятие основной образовательной программы педагогическим советом школы | Директор |
| Апрель 2011 г. |  | Утверждение программы начального общего образования приказом директора школы | Директор |
| Январь – апрель 2011 г. |  | Разработка и утверждение локальных актов, должностных инструкций | Директор, рабочая группа |
| Март – май 2011г. |  | Создание и реализация моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Заместитель директора по УВР, педагог-организатор |
| 2. Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| декабрь 2010г.- январь 2011 г. |  | Использование инструктивно-методического письма о порядке введения ФГОС начального общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». | Заместитель директора по УВР |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Декабрь 2010 г |  | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС НОО и распределение обязанностей между членами рабочей группы | Директор |
| Декабрь 2010 г |  | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС и определения необходимых потребностей в приобретении учебных пособий | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ Рабочая группа |
| Декабрь 2010г – март 2011 г. |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования и формирования заказа на учебники | Рабочая группа, библиотекарь |
| Май-июнь |  | Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Рабочая группа, библиотекарь |

| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| --- | --- | --- |
| По графику ВИРО | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и администрации школы по введению ФГОС | Заместитель директора по УВР |
| Январь - апрель | Разработка должностных инструкций работников школы | Директор |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| В течение всего периода | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС | Директор, классные руководители |
| Март – апрель 2011 г. | Организация изучения мнения родителей, общественности по вопросам введения ФГОС | Рабочая группа, классные руководители, |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| Январь – апрель 2011 г. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педагогов. | Директор, комиссия по распределению стимулирующего фонда. |